## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Iniciar sesión en el sistema de manera segura. | El sistema deberá contar con una pantalla de inicio de sesión donde el usuario ingrese sus credenciales para acceder. | Para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las funcionalidades según su rol. | Usuario | REQ001-1: Maqueteo de la pantalla de inicio de sesión. (Steven Egas) – 1 hr REQ001-2: Diseño del formulario de autenticación. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ001-3: Implementación de validación de usuario y contraseña. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ001-4: Desarrollo de mensajes de error para credenciales incorrectas. (Steven Egas) – 1 hr REQ001-5: Implementación de control de intentos fallidos. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ001-6: Desarrollo de cierre de sesión seguro. (Juan Quimbiulco) – 1 hr | Steven Egas | 9 | 2026-06-15 | Alta | Finalizado | El usuario ingresa credenciales válidas y accede al sistema. Con credenciales incorrectas se muestra mensaje de error. Tras 3 intentos fallidos se bloquea el acceso por 5 minutos. |  | Iniciar Sesión
REQ002 | Registrar una nueva cuenta de transportista en el sistema. | El sistema deberá permitir que un transportista cree su cuenta proporcionando datos personales y de contacto. | Para que el transportista pueda acceder a los servicios y funcionalidades de la plataforma. | Transportista | REQ002-1: Diseño de interfaz para registro de usuarios. (Alejandro Obando) – 1 hr REQ002-2: Creación del formulario de registro. (Steven Egas) – 2 hrs REQ002-3: Validación de campos obligatorios. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ002-4: Verificación de correo electrónico único. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ002-5: Implementación de almacenamiento de usuarios. (Steven Egas) – 2 hrs REQ002-6: Notificación de registro exitoso. (Juan Quimbiulco) – 1 hr | Alejandro Obando | 10 | 2026-06-15 | Alta | Finalizado | El transportista completa el formulario con datos válidos y el sistema registra la cuenta exitosamente. Si el correo ya existe, se muestra mensaje de error. Se envía notificación de registro exitoso. |  | Crear Cuenta
REQ003 | Recuperar el acceso a la cuenta cuando el usuario olvida su contraseña. | El sistema deberá ofrecer un mecanismo para restablecer la contraseña mediante el correo registrado. | Para que el usuario pueda recuperar el acceso a su cuenta de forma segura y autónoma. | Usuario | REQ003-1: Creación del enlace de recuperación de contraseña. (Juan Quimbiulco) – 1 hr REQ003-2: Diseño del formulario de recuperación. (Steven Egas) – 2 hrs REQ003-3: Validación de correo registrado. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ003-4: Generación de enlace de restablecimiento. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ003-5: Implementación de nueva contraseña. (Steven Egas) – 2 hrs REQ003-6: Validación de complejidad de contraseña. (Alejandro Obando) – 1 hr | Juan Quimbiulco | 10 | 2026-06-15 | Alta | Finalizado | El usuario ingresa su correo registrado, recibe un enlace de restablecimiento, accede al formulario y crea una nueva contraseña cumpliendo los requisitos de complejidad. El sistema confirma el cambio. |  | Recuperar Contraseña
REQ004 | Administrar la información y documentación de los transportistas del sistema. | El sistema deberá permitir crear, editar, eliminar y consultar transportistas, así como gestionar su documentación habilitante. | Para mantener actualizados los datos y documentación de los transportistas disponibles en la plataforma. | Coordinador | REQ004-1: Maqueteo de interfaz para gestión de transportistas. (Alejandro Obando) – 1 hr REQ004-2: Desarrollo del formulario de registro. (Steven Egas) – 2 hrs REQ004-3: Implementación de edición de información. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ004-4: Implementación de eliminación lógica. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ004-5: Carga de documentación habilitante. (Steven Egas) – 2 hrs REQ004-6: Consulta y filtrado de transportistas. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs | Alejandro Obando | 11 | 2026-06-22 | Alta | Finalizado | El coordinador puede registrar, editar y desactivar transportistas. La documentación se carga y valida correctamente. La búsqueda y filtrado retornan resultados precisos. |  | Gestionar Transportistas
REQ005 | Gestionar los viajes registrados en el sistema de transporte. | El sistema deberá permitir crear, consultar, cancelar y reprogramar viajes, incluyendo asignación de transportistas y rutas. | Para controlar de manera eficiente las operaciones de transporte desde su registro hasta su ejecución. | Secretaria | REQ005-1: Diseño de interfaz de gestión de viajes. (Steven Egas) – 1 hr REQ005-2: Creación de formularios de viaje. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ005-3: Registro de origen y destino. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ005-4: Consulta y búsqueda de viajes. (Steven Egas) – 2 hrs REQ005-5: Cancelación de viajes. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ005-6: Reprogramación de viajes. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs | Steven Egas | 11 | 2026-06-22 | Alta | Finalizado | La secretaria puede registrar un viaje completo, consultarlo con filtros, cancelarlo y reprogramarlo. El sistema valida los datos antes de guardar y muestra mensajes de confirmación. |  | Gestionar Viajes
REQ006 | Supervisar el estado y progreso de los viajes en ejecución en tiempo real. | El sistema deberá ofrecer una pantalla de monitoreo donde se visualice la ubicación, estado y eventos de cada viaje activo. | Para que el coordinador conozca el progreso de cada viaje y pueda actuar ante incidencias de forma oportuna. | Coordinador | REQ006-1: Diseño de pantalla de monitoreo. (Juan Quimbiulco) – 1 hr REQ006-2: Visualización de viajes activos. (Steven Egas) – 2 hrs REQ006-3: Consulta de estados de viaje. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ006-4: Registro de incidencias. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ006-5: Notificaciones de eventos importantes. (Steven Egas) – 2 hrs REQ006-6: Historial de seguimiento de viajes. (Alejandro Obando) – 2 hrs | Juan Quimbiulco | 11 | 2026-06-29 | Alta | Finalizado | El coordinador visualiza los viajes activos con su estado e historial. Las incidencias se registran y generan notificaciones. La información se actualiza correctamente. |  | Monitorear Viajes
REQ007 | Generar reportes del sistema y planificar las rutas de los viajes. | El sistema deberá permitir generar, consultar y exportar reportes por fechas y tipo, así como crear, asignar y modificar rutas para los viajes. | Para optimizar la toma de decisiones gerenciales y la operación logística del sistema de transporte. | Gerente / Coordinador | REQ007-1: Diseño de interfaz para generación de reportes. (Steven Egas) – 1 hr REQ007-2: Generación de reportes por fechas y estado. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ007-3: Exportación de reportes a PDF. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ007-4: Exportación de reportes a Excel. (Steven Egas) – 2 hrs REQ007-5: Creación de rutas para viajes. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ007-6: Asignación de rutas a viajes registrados. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ007-7: Modificación y replanificación de rutas. (Steven Egas) – 2 hrs | Steven Egas | 13 | 2026-06-29 | Media | Finalizado | El gerente/coordinador genera reportes con los filtros indicados y los exporta en PDF y Excel correctamente. Las rutas se crean, asignan y modifican sin errores. |  | Reportes y Planificación de Rutas
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Usuario |  | Finalizado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 9 |  | Alta |  | Steven Egas
| QUE | El sistema deberá contar con una pantalla de inicio de sesión donde el usuario ingrese sus credenciales para acceder. |  | PARA QUE | Para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las funcionalidades según su rol. |  | COMO | REQ001-1: Maqueteo de la pantalla de inicio de sesión. (Steven Egas) – 1 hr REQ001-2: Diseño del formulario de autenticación. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ001-3: Implementación de validación de usuario y contraseña. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ001-4: Desarrollo de mensajes de error para credenciales incorrectas. (Steven Egas) – 1 hr REQ001-5: Implementación de control de intentos fallidos. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ001-6: Desarrollo de cierre de sesión seguro. (Juan Quimbiulco) – 1 hr
| NOMBRE HISTORIA |  | Iniciar Sesión
| PRUEBA |  | El usuario ingresa credenciales válidas y accede al sistema. Con credenciales incorrectas se muestra mensaje de error. Tras 3 intentos fallidos se bloquea el acceso por 5 minutos. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Transportista |  | Finalizado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Alta |  | Alejandro Obando
| QUE | El sistema deberá permitir que un transportista cree su cuenta proporcionando datos personales y de contacto. |  | PARA QUE | Para que el transportista pueda acceder a los servicios y funcionalidades de la plataforma. |  | COMO | REQ002-1: Diseño de interfaz para registro de usuarios. (Alejandro Obando) – 1 hr REQ002-2: Creación del formulario de registro. (Steven Egas) – 2 hrs REQ002-3: Validación de campos obligatorios. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ002-4: Verificación de correo electrónico único. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ002-5: Implementación de almacenamiento de usuarios. (Steven Egas) – 2 hrs REQ002-6: Notificación de registro exitoso. (Juan Quimbiulco) – 1 hr
| NOMBRE HISTORIA |  | Crear Cuenta
| PRUEBA |  | El transportista completa el formulario con datos válidos y el sistema registra la cuenta exitosamente. Si el correo ya existe, se muestra mensaje de error. Se envía notificación de registro exitoso. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Usuario |  | Finalizado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Alta |  | Juan Quimbiulco
| QUE | El sistema deberá ofrecer un mecanismo para restablecer la contraseña mediante el correo registrado. |  | PARA QUE | Para que el usuario pueda recuperar el acceso a su cuenta de forma segura y autónoma. |  | COMO | REQ003-1: Creación del enlace de recuperación de contraseña. (Juan Quimbiulco) – 1 hr REQ003-2: Diseño del formulario de recuperación. (Steven Egas) – 2 hrs REQ003-3: Validación de correo registrado. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ003-4: Generación de enlace de restablecimiento. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ003-5: Implementación de nueva contraseña. (Steven Egas) – 2 hrs REQ003-6: Validación de complejidad de contraseña. (Alejandro Obando) – 1 hr
| NOMBRE HISTORIA |  | Recuperar Contraseña
| PRUEBA |  | El usuario ingresa su correo registrado, recibe un enlace de restablecimiento, accede al formulario y crea una nueva contraseña cumpliendo los requisitos de complejidad. El sistema confirma el cambio. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Coordinador |  | Finalizado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 11 |  | Alta |  | Alejandro Obando
| QUE | El sistema deberá permitir crear, editar, eliminar y consultar transportistas, así como gestionar su documentación habilitante. |  | PARA QUE | Para mantener actualizados los datos y documentación de los transportistas disponibles en la plataforma. |  | COMO | REQ004-1: Maqueteo de interfaz para gestión de transportistas. (Alejandro Obando) – 1 hr REQ004-2: Desarrollo del formulario de registro. (Steven Egas) – 2 hrs REQ004-3: Implementación de edición de información. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ004-4: Implementación de eliminación lógica. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ004-5: Carga de documentación habilitante. (Steven Egas) – 2 hrs REQ004-6: Consulta y filtrado de transportistas. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestionar Transportistas
| PRUEBA |  | El coordinador puede registrar, editar y desactivar transportistas. La documentación se carga y valida correctamente. La búsqueda y filtrado retornan resultados precisos. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Secretaria |  | Finalizado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 11 |  | Alta |  | Steven Egas
| QUE | El sistema deberá permitir crear, consultar, cancelar y reprogramar viajes, incluyendo asignación de transportistas y rutas. |  | PARA QUE | Para controlar de manera eficiente las operaciones de transporte desde su registro hasta su ejecución. |  | COMO | REQ005-1: Diseño de interfaz de gestión de viajes. (Steven Egas) – 1 hr REQ005-2: Creación de formularios de viaje. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ005-3: Registro de origen y destino. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ005-4: Consulta y búsqueda de viajes. (Steven Egas) – 2 hrs REQ005-5: Cancelación de viajes. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ005-6: Reprogramación de viajes. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestionar Viajes
| PRUEBA |  | La secretaria puede registrar un viaje completo, consultarlo con filtros, cancelarlo y reprogramarlo. El sistema valida los datos antes de guardar y muestra mensajes de confirmación. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Coordinador |  | Finalizado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 11 |  | Alta |  | Juan Quimbiulco
| QUE | El sistema deberá ofrecer una pantalla de monitoreo donde se visualice la ubicación, estado y eventos de cada viaje activo. |  | PARA QUE | Para que el coordinador conozca el progreso de cada viaje y pueda actuar ante incidencias de forma oportuna. |  | COMO | REQ006-1: Diseño de pantalla de monitoreo. (Juan Quimbiulco) – 1 hr REQ006-2: Visualización de viajes activos. (Steven Egas) – 2 hrs REQ006-3: Consulta de estados de viaje. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ006-4: Registro de incidencias. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ006-5: Notificaciones de eventos importantes. (Steven Egas) – 2 hrs REQ006-6: Historial de seguimiento de viajes. (Alejandro Obando) – 2 hrs
| NOMBRE HISTORIA |  | Monitorear Viajes
| PRUEBA |  | El coordinador visualiza los viajes activos con su estado e historial. Las incidencias se registran y generan notificaciones. La información se actualiza correctamente. |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ007 |  | Gerente / Coordinador |  | Finalizado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 13 |  | Media |  | Steven Egas
| QUE | El sistema deberá permitir generar, consultar y exportar reportes por fechas y tipo, así como crear, asignar y modificar rutas para los viajes. |  | PARA QUE | Para optimizar la toma de decisiones gerenciales y la operación logística del sistema de transporte. |  | COMO | REQ007-1: Diseño de interfaz para generación de reportes. (Steven Egas) – 1 hr REQ007-2: Generación de reportes por fechas y estado. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ007-3: Exportación de reportes a PDF. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ007-4: Exportación de reportes a Excel. (Steven Egas) – 2 hrs REQ007-5: Creación de rutas para viajes. (Alejandro Obando) – 2 hrs REQ007-6: Asignación de rutas a viajes registrados. (Juan Quimbiulco) – 2 hrs REQ007-7: Modificación y replanificación de rutas. (Steven Egas) – 2 hrs
| NOMBRE HISTORIA |  | Reportes y Planificación de Rutas
| PRUEBA |  | El gerente/coordinador genera reportes con los filtros indicados y los exporta en PDF y Excel correctamente. Las rutas se crean, asignan y modifican sin errores. |  |  | COMENTARIOS | 0