## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Iniciar Sesión | Usuario | Acceder al sistema mediante credenciales válidas | Utilizar las funcionalidades autorizadas según mi rol. |  | Alta | Finalizado
REQ002 | Crear Cuenta | Transportista | Registrar una cuenta en el sistema | Acceder a los servicios y funcionalidades de la plataforma. |  | Alta | Finalizado
REQ003 | Recuperar Contraseña | Usuario | Restablecer mi contraseña | Recuperar el acceso a mi cuenta cuando la olvide. |  | Alta | Finalizado
REQ004 | Gestionar Transportistas | Coordinador | Administrar la información de los transportistas | Mantener actualizados sus datos y documentación. |  | Alta | En proceso
REQ005 | Gestionar Viajes | Secretaria | Gestionar los viajes registrados | Controlar las operaciones de transporte. |  | Alta | En proceso
REQ006 | Monitorear Viajes | Coordinador | Supervisar viajes en ejecución | Conocer el estado y progreso de cada viaje. |  | Alta | En proceso
REQ007 | Reportes y Planificación de Rutas | Gerente / Coordinador | Generar reportes y planificar rutas | Optimizar la toma de decisiones y la operación logística. |  | Media | En proceso

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Iniciar Sesión | Usuario | Acceder al sistema mediante credenciales válidas | Utilizar las funcionalidades autorizadas según mi rol. | Steven Egas |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ001-1 | Maqueteo de la pantalla de inicio de sesión. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 1
REQ001-2 | Diseño del formulario de autenticación. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ001-3 | Implementación de validación de usuario y contraseña. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 2
REQ001-4 | Desarrollo de mensajes de error para credenciales incorrectas. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 1
REQ001-5 | Implementación de control de intentos fallidos. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ001-6 | Desarrollo de cierre de sesión seguro. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 1
REQ002 | Crear Cuenta | Transportista | Registrar una cuenta en el sistema | Acceder a los servicios y funcionalidades de la plataforma. | Alejandro Obando |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ002-1 | Diseño de interfaz para registro de usuarios. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 1
REQ002-2 | Creación del formulario de registro. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2
REQ002-3 | Validación de campos obligatorios. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 2
REQ002-4 | Verificación de correo electrónico único. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ002-5 | Implementación de almacenamiento de usuarios. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2
REQ002-6 | Notificación de registro exitoso. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 1
Sprint 1
REQ003 | Recuperar Contraseña | Usuario | Restablecer mi contraseña | Recuperar el acceso a mi cuenta cuando la olvide. | Juan Quimbiulco |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ003-1 | Creación del enlace de recuperación de contraseña. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 1
REQ003-2 | Diseño del formulario de recuperación. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2
REQ003-3 | Validación de correo registrado. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ003-4 | Generación de enlace de restablecimiento. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 2
REQ003-5 | Implementación de nueva contraseña. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2
REQ003-6 | Validación de complejidad de contraseña. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 1
REQ004 | Gestionar Transportistas | Coordinador | Administrar la información de los transportistas | Mantener actualizados sus datos y documentación. | Alejandro Obando |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ004-1 | Maqueteo de interfaz para gestión de transportistas. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 1
REQ004-2 | Desarrollo del formulario de registro. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2
REQ004-3 | Implementación de edición de información. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 2
REQ004-4 | Implementación de eliminación lógica. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ004-5 | Carga de documentación habilitante. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2
REQ004-6 | Consulta y filtrado de transportistas. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 2
Sprint 2
REQ005 | Gestionar Viajes | Secretaria | Gestionar los viajes registrados | Controlar las operaciones de transporte. | Steven Egas |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ005-1 | Diseño de interfaz de gestión de viajes. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 1
REQ005-2 | Creación de formularios de viaje. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ005-3 | Registro de origen y destino. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 2
REQ005-4 | Consulta y búsqueda de viajes. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2
REQ005-5 | Cancelación de viajes. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ005-6 | Reprogramación de viajes. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 2
REQ006 | Monitorear Viajes | Coordinador | Supervisar viajes en ejecución | Conocer el estado y progreso de cada viaje. | Juan Quimbiulco |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ006-1 | Diseño de pantalla de monitoreo. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 1
REQ006-2 | Visualización de viajes activos. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2
REQ006-3 | Consulta de estados de viaje. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ006-4 | Registro de incidencias. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 2
REQ006-5 | Notificaciones de eventos importantes. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2
REQ006-6 | Historial de seguimiento de viajes. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ007 | Reportes y Planificación de Rutas | Gerente / Coordinador | Generar reportes y planificar rutas | Optimizar la toma de decisiones y la operación logística. | Steven Egas |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ007-1 | Diseño de interfaz para generación de reportes. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 1
REQ007-2 | Generación de reportes por fechas y estado. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ007-3 | Exportación de reportes a PDF. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 2
REQ007-4 | Exportación de reportes a Excel. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2
REQ007-5 | Creación de rutas para viajes. |  |  |  | Alejandro Obando |  |  | 2
REQ007-6 | Asignación de rutas a viajes registrados. |  |  |  | Juan Quimbiulco |  |  | 2
REQ007-7 | Modificación y replanificación de rutas. |  |  |  | Steven Egas |  |  | 2